| KELISHILGAN Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU rektori _____________ B.Maxkamov 2026-yil “___”-____________ |  | TASDIQLAYMAN О‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati Rais maslahatchisi ______________ V.Seryojkin 2026-yil “___”-____________ |
| --- | --- | --- |

TEXNIK TOPSHIRIQ

ilmiy-tadqiqot ishi uchun

TRANSPORT POG‘ONASIDA XAVFSIZ ALOQANI О‘RNATISH UCHUN KALITLARNI GENERATSIYA QILISH ALGORITMINI YARATISH

Toshkent 2026

1 Bajarish uchun asos

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasida kriptologiya sohasida ta’lim va ilm-fanni rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘grisida”gi PQ-293-son qarori va O‘zbekiston Respublikasi DXX Tanlov komissiyasi qarori.

2 Bajaruvchi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

3 Bajarish muddatlari

Boshlanishi:		2026-yil 30-aprel;

Tugallanishi	:	2028-yil 31-mart.

4 Maqsad va vazifalari

Loyihaning maqsadi ixtiyoriy uzunlikdagi kiruvchi maʼlumotdan fiksrlangan (n = 128, 192, 256, 384 va 512 bit) va oʻzgaruvchan uzunlikdagi xesh-qiymatni shakllantirish, turli platformalarda qulay realizatsiya qilish imkoniyatiga ega kalitli va kalitsiz xesh-funksiya algoritmlarini yaratishdan iborat.

ITIning vazifalari quyidagilardan iborat:

- mavjud kalitli va kalitsiz xesh-funksiya algoritmlarining qurilish sxemalari va xavfsizlik muammolarini tahlil qilish;

- xesh-funksiya algoritmlarini yaratish uchun samarali sxemani tanlash va talablarni ishlab chiqish;

- xesh-funksiya algoritmlari uchun chiziqli va chiziqsiz akslantirishlarni ishlab chiqish;

- xesh-funksiya algoritmlari uchun oʻzgarmas qiymatlarni hosil qilish;

- yangi kalitli va kalitsiz xesh funksiya algoritmlari yaratish va ularning dasturiy ta’minotlarini ishlab chiqish;

- xesh-funksiya algoritmlarini kriptografik xavfsizlik talablari boʻyicha baholash;

- xesh-funksiya algoritmlarini tezlik talablari boʻyicha baholash;

- xesh-funksiya algoritmlarini apparat-dasturiy koʻrinishida amalga oshirish boʻyicha tavsiyalarni ishlab chiqish;

- yangi kalitli va kalitsiz xesh funksiya algoritmlari uchun standart loyihasini ishlab chiqish.

5 Ishni bajarish uchun dastlabki ma’lumotlar

ITIni olib borishda О‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari, milliy va xalqaro standartlar, shu jumladan axborotni himoya qilish bо‘yicha milliy standartlar, shuningdek, ushbu sohada oxirgi о‘n yillikda erishilgan xalqaro ilmiy natijalar va yutuqlardan foydalaniladi.

6 ITIni bajarishga qо‘yiladigan talablar

Ushbu ITIda mavjud zamonaviy xeshlash algoritmlari xavfsizlik muammolari tadqiq qilinadi, yangi kalitli va kalitsiz xesh funksiya algoritmlari yaratiladi va ularning dasturiy ta’minoti ishlab chiqiladi, yaratilgan xesh funksiya algoritmlarining bardoshliligi mavjud kriptotahlil usullari yordamida baholanadi, xesh-funksiya algoritmlarini apparat koʻrinishida amalga oshirish boʻyicha tavsiyalarni ishlab chiqiladi.

7 ITI bosqichlari

| № | Bosqich nomi | Bosqich ishlarining mazmuni | Bajarish muddatlari |  | Bosqichni bajarish natijalari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | boshlanishi | tugallanishi |  |
| 1 | ITI bajarishga texnik topshiriqni ishlab chiqish va tasdiqlash. | 1.1 Ilmiy-tadqiqot ishi mavzusi bo‘yicha ma’lu-motlarni o‘rganish. - Ilmiy-tadqiqot ishi bo‘yicha texnik topshiriqni ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash. | 30.07.2025 | 31.08.2025 | Tasdiqlangan TT |
| 2 | Mavjud kalitli va kalitsiz xesh funksiya algoritmlarini tahlil qilish. | 2.1. Mavjud kalitli va kalitsiz xesh-funksiya algoritmlarining qurilish sxemalari va xavfsizlik muammolarini tahlil qilish. 2.2. Xesh-funksiya algoritmlarini yaratish uchun samarali sxemani tanlash va talablarni ishlab chiqish. | 01.09.2025 | 31.01.2026 | Oraliq bosqich hisobotini taqdim qilish |
| 3 | Kalitli va kalitsiz xesh funksiya algoritmlarini ishlab chiqish. | 3.1. Xesh-funksiya algoritmlari uchun chiziqli va chiziqsiz akslantirishlarni ishlab chiqish. 3.2. Xesh-funksiya algoritmlari uchun oʻzgarmas qiymatlarni hosil qilish. 3.3. Yangi kalitli va kalitsiz xesh funksiya algoritmlarini yaratish. 3.4. Xesh-funksiya algoritmlari uchun dasturiy ta’minot ishlab chiqish va apparat-dasturiy realizatsiya qilish. | 01.02.2026 | 30.09.2026 | Oraliq bosqich hisobotini taqdim qilish |
| 4 | Ishlab chiqilgan xesh funksiya algoritmlarini mavjud bo‘lgan kriptografik xesh funksiyalarni tahlillash usullariga bardoshliligini baholash. | 4.1. Xesh-funksiya algoritmlarida foydalanilgan akslantirishlarni xavfsizlikka baholash. 4.2. Xesh-funksiya algoritmlarini tegishli kriptotahlil usullari yordamida baholash. | 01.10.2026 | 28.02.2027 | Oraliq bosqich hisobotini taqdim qilish |
| 5 | Ishlab chiqilgan xesh funksiya algoritmlarini dasturiy va apparat-dasturiy muhitlarda sinovdan o‘tkazish. | 5.1. Ishlab chiqilgan xesh funksiyalarni dasturiy muhitda sinovdan o‘tkazish. 5.2. Ishlab chiqilgan xesh funksiyalarni apparat-dasturiy muhitda sinovdan o‘tkazish. 5.3. Ishlab chiqilgan xesh funksiya algoritmlari uchun standart loyihasini ishlab chiqish. | 01.03.2027 | 29.07.2027 | Yakuniy bosqich hisobotini taqdim qilish |

8 ITI bosqichlаri vа butun ITIni qаbul qilish tаrtibi

8.1. ITI besh bosqichdа bаjаrilаdi. Birinchi bosqich ITI olib borish uchun Texnik topshiriqni taqdim qilish bilаn yakunlаnadi.

8.2. Ikkinchi bosqichda quyidagi vazifalar bajariladi va ularning natijalari oraliq hisobot shaklida taqdim etiladi:

- xesh funksiya algoritmlari bo‘yicha amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari, xususan, milliy standart algoritmlar, tanlovlar, xorijiy davlatlar standartlari umumiy parametrlar, qurilish asosi, xavfsizlik darajasi, amalga oshirish ko‘rsatkichlari bo‘yicha tahlil qilinadi;

- tahlillash natijalariga ko‘ra xesh funksiyani qurish asosi tanlab olinadi 
va ularning parametrlari asoslanadi.

8.3. Uchinchi bosqichda quyidagi vazifalar bajariladi va ularning natijalari oraliq hisobot shaklida taqdim etiladi:

- xesh funksiyalarni qurishdagi asosiy raund akslantirishni qurish uchun talab etiladigan chiziqsiz, chiziqli va raund o‘zgarmaslarini hosil qilish kabi bosqichlar ishlab chiqiladi;

- ishlab chiqilgan raund akslantirishi yordamida kalitli/kalitsiz, o‘zgarmas/ o‘zgaruvchan uzunlikdagi xesh qiymatlarni hosil qiluvchi xesh funksiya algoritmlar oilasi taklif qilinadi;

- taklif qilingan algoritmlarning dasturiy, apparat-dasturiy muhit uchun C/C++ dasturlash tillaridagi dasturiy vositalari ishlab chiqiladi.

8.4. To‘rtinchi bosqichda quyidagi vazifalar bajariladi va ularning natijalari oraliq hisobot shaklida taqdim etiladi:

- xesh funksiya algoritmlarining raund akslantirishi tarkibidagi chiziqli, chiziqsiz va raund o‘zgarmaslarini hosil qilish funksiyalari tegishli kriteriyalar bo‘yicha baholanadi;

- ishlab chiqilgan xesh funksiya algoritmlari oilasi chiziqli, differensial, algebraik, integral va boshqa tegishli kriptotahlil usullariga baholanadi.

8.5. Beshinchi bosqichda quyidagi vazifalar bajariladi:

- ishlab chiqilgan xesh funksiya algoritmlarining ishlash tezligi dasturiy hamda zamonaviy STM32 mikrokontrollerlarda apparat-dasturiy amalga oshirgan holda SHA256 va GOST R 34.11-94 kabi algoritmlar ko‘rsatkichlari bilan 
solishtirib tekshiriladi;

- ishlab chiqilgan xesh funksiya algoritmlari uchun dasturiy kutubxona yaratiladi va testlash vektorlari shakllantiriladi;

- ishlab chiqilgan xesh funksiya algoritmlari uchun o‘zbek va rus tillarida standart loyihalari ishlab chiqiladi;

- bosqich so‘ngida bajaruvchi tomonidan buyurtmachiga yakuniy hisobot taqdim etiladi.

8.6. So‘nggi bosqich tugaganidan so‘ng, bajaruvchi tadqiqot ishini qabul qilish to‘g‘risidagi dalolatnomani buyurtmachiga taqdim etadi.

9 ITIni bajarish doirasida tayyorlanadigan hujjatlar rо‘yxati

1. ITI bosqichi hisobotlari. 2. Ishlab chiqilgan algoritm dasturiy realizatsiyasi. 3. Apparat-dasturiy realizatsiyasi. 4. Ishlab chiqilgan algoritm uchun о‘zbek va rus tillarida standart loyihalari. 5. Dasturiy kutubxona.

10 Qo‘shimchа tаlаblаr

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Mаvzu rаhbаri: TATU Kriptologiya kafedrasi mudiri PhD, dotsent Mа’sul bаjаruvchi: TATU Kiberxavfsizlik va kriminalistika kafedrasi mudiri, PhD, dotsent Bаjаruvchilаr: | ___________ Z. Xudoykulov ___________ O. Allanov |
| --- | --- |
| TATU Kiberxavfsizlik va kriminalistika kafedrasi dotsenti, PhD | __________ I. Boyquziyev |
| “UNICON.UZ” MChj Kriptologiya va ishlab chiqarish bo‘yicha direktor, t.f.n. | ___________ J. Muqimov |
| Kriptologiya kafedrasi katta o‘qituvchisi | ___________ U. Mardiyev |
| “UNICON.UZ” MChj Kriptologiya ilmiy-tadqiqot boshqarmasi boshlig‘i | ___________ A. Ortiqboyev |
| Kriptologiya kafedrasi dotsenti | ___________ A. Imamaliyev |
| Kiberxavfsizlik va kriminalistika kafedrasi katta o‘qituvchisi | ___________ N. Safoyev |
| Kiberxavfsizlik va kriminalistika kafedrasi assistenti | ___________ B. Turdibekov |
| Kriptologiya kafedrasi katta o‘qituvchisi | ___________ O. Tursunov |
| Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali O‘quv-uslubiy bo‘lim boshlig‘i | ___________ I. Rahmatullayev |
| Toshkent shahrida joylashgan Janubiy Koreyaning Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va muhandislik ta’lim markazida K-LAB UZBEKISTAN loyihasida Arduino bo‘yicha instruktor | ___________ X. Xushvaqtov |